| № п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель | Результат. Вид документа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Нормативное правовое регулирование внедрения методологии (целевой модели) наставничества молодых специалистов МБУ ДО «Центр внешкольной работы», в том числе с применением лучших практик обмена опытом между наставниками и наставляемыми на 2022 – 2024 годы (далее - целевая модель наставничества, ЦМН) |
| 1.2. | Утверждение состава рабочей группы по внедрению целевой модели наставничества в 2022 – 2024 гг. | до 30.05.2022 | Алимова Н.Е. | Приказ |
| 1.3. | Определение лица, ответственного за взаимодействие с муниципальным центром наставничества и своевременное предоставление обобщенной (сводной) информации по реализации целевой модели наставничества в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее - лицо, ответственное за внедрение ЦМН в Учреждении) | до 08.07.2022 | Алимова Н.Е. | Приказ |
| 1.4. | Назначение координатора внедрения целевой модели наставничества в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» (далее - координатор внедрения ЦМН) | до 30.05.2022 | Алимова Н.Е. | Приказ |
| 1.5. | Разработка дорожной карты внедрения целевой модели наставничества в Учреждении | до 01.09.2022 | Алимова Н.Е. | Дорожная карта |
| 1.6. | Разработка положения о наставничестве в Учреждении | до 01.09.2022 | Алимова Н.Е. | Положения о наставничестве |
| 1.7. | Согласование дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества в Учреждении | до 02.09.2022г. | Председатель педсовета | Согласование (в рамках компетенции) |
| 1.8. | Утверждение дорожной карты по внедрению целевой модели наставничества МБУ ДО «Центр внешкольной работы» | до 05.09.2022 | Алимова Н.Е. | Приказ - основание для внедрения ЦМН на уровне образовательной организации |
| 1.9. | Разработка и утверждение системы мотивации наставников в соответствии с механизмами, предусмотренными пунктом 5 методологии (целевой модели) наставничества, утвержденной распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145 | до 10.09.2022 | Алимова Н.Е., координатор внедрения системы ЦМН | Методические рекомендации, Распорядительные акты |
| 2 | Внедрение целевой модели наставничества в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» в 2022 – 2024 г. г. |
| 2.1. | Подготовка условий для запуска программы наставничества | август 2022 г | Алимова Н.Е. | Нормативное обеспечение Распорядительная документация Программно-методическое обеспечение Материально-техническое обеспечение |
| 2.2. | Формирование базы наставляемых в 2022 - 2023 учебном году | с 1 по 15 сентября 2022г. | Координатор внедрения системы ЦМН | База наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники |
| 2.3. | Формирование базы наставников для реализации ЦМН в 2022 - 2024 гг. (отбор из числа потенциальных наставников в соответствии с формированным на текущий учебный год перечнем запросов) | с 16 по 30 сентября ежегодно (в период с 2022 по 2024 г.г.) | Координатор внедрения системы ЦМН | Сформирована база наставников для участия в программах наставничества в 2022 - 2024 гг., подходящая для конкретных программ и запросов наставляемых |
| 2.4. | Обучение наставников | по отдельному графику | Координатор внедрения системы ЦМН |  |
| 2.5. | Формирование наставнических пар или групп | до 30 октября ежегодно (в период с 2022 по 2024 г.г.) | Алимова Н.Е. | Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ |
| 2.6. | Организация работы наставнических пар или групп: встреча-знакомство; пробная встреча; встреча-планирование; совместная работа наставника и наставляемого (комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); итоговая встреча. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества | Алимова Н.Е., координатор внедрения системы ЦМН | Реализация программ наставничества |
| 2.7. | Завершение наставничества: подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; проведение открытого публичного мероприятия. | в соответствии со сроками реализации программ наставничества или май 2021 г. | Наумова Н.П. Некрасова С.В. | Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла |
| 3 | Содействие распространению и внедрению лучших наставнических практик, различных форм и ролевых моделей для обучающихся, педагогов и молодых специалистов |
| 3.1. | Участие в тематических мероприятиях (фестивалях, форумах, конференциях наставников, конкурсах профессионального мастерства), нацеленных на популяризацию роли наставника с 2022 г. | в течение всего периода внедрения ЦМН | Алимова Н.Е. | Комплекс тематических мероприятий |
| 3.2. | Создание специальных рубрик в социальных сетях, на официальном сайте Учреждения | в течение всего периода внедрения ЦМН | Координатор внедрения системы ЦМН | Сформирована система поддержки наставничества через сеть Интернет |
| 4 | Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества |
| 4.1. | Осуществление персонифицированного учета молодых специалистов и педагогов, участвующих в программах наставничества | в течение всего периода внедрения ЦМН | Координатор внедрения системы ЦМН | Сформированы первичные данные для проведения оценки вовлеченности наставляемых в различные формы наставничества |
| 4.2. | Проведение внутреннего мониторинга реализации и эффективности программ наставничества | в период с 2022 по 2024 г.г. | Координатор внедрения системы ЦМН | Получены данные о процессе и реализации программ наставничества от участников программ и иных причастных к программам лиц |
| 4.3. | Сбор результатов мониторинга реализации программ наставничества в Учреждении | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Координатор внедрения системы ЦМН | Получены и обобщены на уровне Учреждения данные о внедрении ЦМН |
| 5 | Мониторинг процесса реализации программ наставничества (в соответствии с материалами методических рекомендаций, утвержденных распоряжением Минпросвещения России от 25.12.2019 № Р-145) |
| 5.1. | Оценка качества реализации программ наставничества | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Алимова Н.Е., Координатор внедрения системы ЦМН | Оформление и обобщение материалов |
| 5.2. | Оценка мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников целевой модели наставничества | Декабрь, июнь в период с 2022 по 2024 г.г. | Координатор внедрения системы ЦМН | Оформление и обобщение материалов |
| 6 | Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества |
| 6.1. | Контроль реализации мероприятий по внедрению целевой модели наставничества: |
| 6.1.1 | на уровне Учреждения: контроль процедуры внедрения целевой модели наставничества; контроль проведения программ наставничества. | В течение всего периода внедрения ЦМН | Алимова Н.Е. |  |
| 6.2. | Координирование внедрения целевой модели наставничества |
| 6.2.1. | На уровне Учреждения | В течение всего периода внедрения ЦМН | Координатор внедрения системы ЦМН | Обеспечение условий реализации ЦМН |

Планируемые результаты (показатели эффективности)
внедрения целевой модели наставничества

в МБУ ДО «Центр внешкольной работы» с 2022 г. по 2024 г.

| № п/п | Наименование показателя | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Доля педагогов - молодых специалистов (с опытом работы от 0 до 3 лет), работающих в МБУ ДО «Центр внешкольной работы», вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, % (отношение количества учителей - молодых специалистов, вошедших в программы наставничества в роли наставляемого, к общему количеству учителей - молодых специалистов, работающих в Учреждении | 100 | 100 | 100 |
| 2. | Уровень удовлетворенности наставляемых участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставляемых, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставляемых, принявших участие в программах наставничества, реализуемых вУчреждении | 60 | 70 | 85 |
| 3. | Уровень удовлетворенности наставников участием в программах наставничества, % (опросный) (отношение количества наставников, удовлетворенных участием в программах наставничества, к общему количеству наставников, принявших участие в программах наставничества, реализуемых вУчреждении)) | 60 | 70 | 85 |